## 系统功能配置说明
COCO CLAW 系统功能配置说明
模块 | 功能点 | 当前状态 | 类型 | 配置方式 | 备注
C端前端 | 技能商品展示 | 已完成 | 可配置 | 管理后台 → 技能管理 | 上架/下架、价格、名称、描述
C端前端 | 技能分类筛选 | 已完成 | 可配置 | 管理后台 → 分类管理 | 添加/编辑/删除分类
C端前端 | 购物车功能 | 已完成 | 可配置 | 用户自助操作 | 用户自行添加/删除商品
C端前端 | 订单创建 | 已完成 | 可配置 | 用户自助操作 | 下单时可选收货地址、优惠券
C端前端 | 支付流程 | 已完成 | 写死 | 需同事接入支付 | 支付宝/微信支付（待开发）
C端前端 | 个人中心 | 已完成 | 写死 | 代码固定 | 用户信息、订单入口
C端前端 | 收货地址 | 已完成 | 可配置 | 用户自助操作 | 用户自行增删改查地址
C端前端 | 优惠券使用 | 已完成 | 可配置 | 管理后台 → 优惠券管理 | 发放优惠券给用户
C端前端 | 免费/付费商品 | 待开发 | 缺失 | 需加字段 | 建议加 price_type 字段区分
C端前端 | 价格展示 | 已完成 | 可配置 | 管理后台设置 | 价格自由填写
C端前端 | 价格校验 | 待开发 | 缺失 | 需加校验 | 建议限制最低0.01、最高99999
C端前端 | 登录/注册 | 已完成 | 可配置 | 短信服务商配置 | 验证码发送
C端前端 | 首页Banner | 已完成 | 写死 | 代码固定 | 需改源码或开发后台管理
C端前端 | 热门推荐 | 已完成 | 写死 | 代码固定 | 推荐商品写死在代码中
C端前端 | 搜索功能 | 已完成 | 可配置 | 用户自助 | 按技能名称搜索
C端前端 | 排序功能 | 已完成 | 可配置 | 用户自助 | 按价格/销量/最新排序
管理后台 | 登录认证 | 已完成 | 可配置 | 修改源码管理员账号 | 目前账号密码写死
管理后台 | 技能管理 | 已完成 | 可配置 | 管理后台操作 | 增删改查、上架下架、编辑价格
管理后台 | 分类管理 | 已完成 | 可配置 | 管理后台操作 | 增删改查、父子分类、排序
管理后台 | 订单管理 | 已完成 | 可配置 | 管理后台操作 | 查看订单、处理退款
管理后台 | 用户管理 | 已完成 | 可配置 | 管理后台操作 | 查看用户、封禁/解封、余额调整
管理后台 | 优惠券管理 | 已完成 | 可配置 | 管理后台操作 | 创建优惠券、发放给用户
管理后台 | 数据统计 | 已完成 | 写死 | 代码固定 | 统计指标写死在Dashboard中
管理后台 | 权限控制 | 已完成 | 可配置 | 代码中配置角色 | 管理员/运营/客服角色
后端 | 数据库配置 | 已完成 | 可配置 | application.yml | 修改数据库连接地址
后端 | Redis配置 | 已完成 | 可配置 | application.yml | 修改Redis连接地址
后端 | Nacos注册 | 已完成 | 可配置 | application.yml | 修改Nacos服务地址
后端 | 支付接口 | 待开发 | 缺失 | 同事负责 | 支付宝/微信支付接入
后端 | 短信接口 | 待开发 | 缺失 | 需对接 | 验证码发送
后端 | JWT密钥 | 已完成 | 可配置 | application.yml | 修改Token加密密钥
后端 | 分页大小 | 已完成 | 写死 | 代码固定 | 目前每页30条

## 配置项汇总
COCO CLAW 可配置项汇总
配置项 | 配置位置 | 配置方式 | 当前状态
技能名称/价格/上下架/分类 | 管理后台 → 技能管理 | 编辑页面输入 | 可用
收货地址 | C端个人中心 | 用户自助操作 | 可用
优惠券发放 | 管理后台 → 优惠券 | 选择用户发放 | 可用
用户封禁/解封 | 管理后台 → 用户管理 | 点击操作按钮 | 可用
余额调整 | 管理后台 → 用户管理 | 输入增减值 | 可用
订单查看/退款 | 管理后台 → 订单管理 | 列表筛选/处理 | 可用
分类增删改查 | 管理后台 → 分类管理 | 后台操作 | 可用
数据库/Redis/Nacos配置 | 后端 application.yml | 修改配置文件 | 可用
管理员账号 | 管理后台源码 | 需改代码 | 需改代码
免费/付费区分 | 需加字段 | 待开发 | 待开发

## 写死项汇总
COCO CLAW 写死项汇总
位置 | 功能点 | 当前状态 | 建议
C端首页 | Banner轮播图 | 写死3张图 | 建议开发后台Banner管理
C端首页 | 热门推荐位 | 写死推荐商品 | 建议开发手动推荐功能
C端前端 | 价格货币符号 | 固定显示¥ | 建议后台可配置
C端前端 | 页面布局结构 | 固定布局 | 如需改需重写页面
管理后台 | 数据统计指标 | 固定4个指标 | 建议允许自定义
管理后台 | 管理员账号 | 代码中写死 | 建议改成数据库存储
后端 | 分页大小 | 固定30条/页 | 建议后台可配置
后端 | Token有效期 | 固定7天 | 建议后台可配置

## 待开发项
COCO CLAW 待开发项
功能 | 所属模块 | 优先级 | 负责人 | 说明
支付接口接入 | 后端 | 高 | 同事 | 支付宝/微信支付对接
免费/付费区分 | 全栈 | 高 | 可找我开发 | 加price_type字段区分
价格校验 | 后端+前端 | 中 | 可找我开发 | 限制0.01~99999
Banner管理 | 管理后台+C端 | 中 | 可找我开发 | 后台上传Banner图
热门推荐后台配置 | 管理后台+C端 | 中 | 可找我开发 | 后台手动设置推荐
管理员账号后台管理 | 管理后台 | 中 | 可找我开发 | 从数据库读取
短信接口对接 | 后端+前端 | 中 | 同事 | 验证码发送
用户等级系统 | 全栈 | 低 | 可找我开发 | VIP/普通用户区分